## Tìm kiếm san phẩm
Project Name | XÂY DỰNG WEBSITE CUNG CẤP LINH KIỆN MÁY TÍNH TÍCH HỢP CHATBOT TƯ VẤN CẤU HÌNH
Module Code | Tìm kiếm sản phẩm
| Hoàn thành | Lỗi | Chưa kiểm tra | Bị chặn | Tổng số trường hợp thử nghiệm
Round 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
Round 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
Test Case ID | Mô tả | Hành động | Điều kiện tiên quyết | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Kết quả |  |  | Kết quả |  |  | Chú thích
[6 empty] | Vòng 1 |  |  | Vòng 2
[6 empty] | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra
GUI_SHOW Tìm kiếm
GUI-TK01 | [Tìm kiếm] Input |  |  | -Text color : black -Status : enable | -Text color : black -Status : enable | Passed | 2024-12-16 | Bùi Thịnh | Passed | 2024-12-17 | Sang
GUI-DN02 | [Tìm kiếm] Button |  |  | -Text color : white -Status : enable | -Text color : white -Status : enable | Passed | 2024-12-16 | Bùi Thịnh | Passed | 2024-12-17 | Sang
FUNCTION_SHOW Tìm kiếm
FUNC-TK01 | Tìm kiếm theo tên sản phẩm cụ thể thành công | 1. Truy cập trang web. 2 .Hiển thị trang chủ. 3. Nhập tên vào ô tìm kiếm: "CPU Intel Core i5 12400F" 4. Bấm vào button "Tìm kiếm" | Truy cập vào hệ thống | Hiển thị tất cả sản phẩm đầy đủ thông tin (hình ảnh, số lượng, giá tiền, ...) có chứa từ khóa được tìm kiếm. | Hiển thị tất cả sản phẩm đầy đủ thông tin (hình ảnh, số lượng, giá tiền, ...) có chứa từ khóa được tìm kiếm. | Passed | 2024-12-16 | Bùi Thịnh | Passed | 2024-12-17 | Sang
FUNC-TK02 | Tìm kiếm theo danh mục sản phẩm thành công | 1. Truy cập trang web. 2 .Hiển thị trang chủ. 3. Nhập vào ô tìm kiếm: "cpu" 4. Bấm vào button "Tìm kiếm" | Truy cập vào hệ thống | Hiển thị tất cả sản phẩm đầy đủ thông tin (hình ảnh, số lượng, giá tiền, ...) có liên quan đến tên danh mục được tìm kiếm. | Hiển thị tất cả sản phẩm đầy đủ thông tin (hình ảnh, số lượng, giá tiền, ...) có liên quan đến tên danh mục được tìm kiếm. | Passed | 2024-12-16 | Bùi Thịnh | Passed | 2024-12-17 | Sang
FUNC-TK03 | Tìm kiếm thất bại với từ khóa có chứa ký tự đặc biệt | 1. Truy cập trang web. 2 .Hiển thị trang chủ. 3. Nhập vào ô tìm kiếm với từ khóa: "#$%@#" 4. Bấm vào button "Tìm kiếm" | Truy cập vào hệ thống | Hiển thị danh sách sản phẩm trống và hiển thị thông báo " Không có kết quả bạn cần tìm" | Hiển thị danh sách sản phẩm trống và hiển thị thông báo " Không có kết quả bạn cần tìm" | Passed | 2024-12-16 | Bùi Thịnh | Passed | 2024-12-17 | Sang
FUNC-TK04 | Tìm thành công khi nhập từ khóa giống một phần kết quả | 1. Truy cập trang web. 2 .Hiển thị trang chủ. 3. Nhập vào ô tìm kiếm với từ khóa: "intel" 4. Bấm vào button "Tìm kiếm" | Truy cập vào hệ thống | Hiển thị danh sách tất cả sản phẩm đầy đủ thông tin (hình ảnh, số lượng, giá tiền, ...) có chứa từ khóa trong tên hoặc mô tả | Hiển thị danh sách tất cả sản phẩm đầy đủ thông tin (hình ảnh, số lượng, giá tiền, ...) có chứa từ khóa trong tên hoặc mô tả | Passed | 2024-12-16 | Bùi Thịnh | Passed | 2024-12-17 | Sang
FUNC-TK05 | Tìm kiếm với các từ khóa tương tự nhau | 1. Truy cập trang web. 2 .Hiển thị trang chủ. 3. Nhập vào ô tìm kiếm lần lượt với từ khóa: "intel" và "Intel" 4. Bấm vào button "Tìm kiếm" | Truy cập vào hệ thống | Hệ thống hiển thị kết quả tìm kiếm hiển thị giống nhau dù nhập từ khóa chữ hoa hay chữ thường | Hệ thống hiển thị kết quả tìm kiếm hiển thị giống nhau dù nhập từ khóa chữ hoa hay chữ thường | Passed | 2024-12-16 | Bùi Thịnh | Passed | 2024-12-17 | Sang

## Xem chi tiết đơn hàng
Project Name | XÂY DỰNG WEBSITE CUNG CẤP LINH KIỆN MÁY TÍNH TÍCH HỢP CHATBOT TƯ VẤN CẤU HÌNH
Module Code | Xem chi tiết đơn hàng
| Hoàn thành | Lỗi | Chưa kiểm tra | Bị chặn | Tổng số trường hợp thử nghiệm
Round 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6
Round 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6
Test Case ID | Mô tả | Hành động | Điều kiện tiên quyết | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Kết quả |  |  | Kết quả |  |  | Chú thích
[6 empty] | Vòng 1 |  |  | Vòng 2
[6 empty] | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra
GUI_SHOW Xem chi tiết đơn hàng
GUI-CTDH01 | [Địa chỉ người nhận] Container |  |  | -Text color : black -Status : enable | -Text color : black -Status : enable | Passed | 2024-12-16 | L.Thịnh | Passed | 2024-12-17 | B.Thịnh
GUI-CTDH02 | [Tìm kiếm] Button |  |  | -Text color : white -Status : enable | -Text color : white -Status : enable | Passed | 2024-12-16 | L.Thịnh | Passed | 2024-12-17 | B.Thịnh
GUI-CTDH03 | [Tên người nhận] Label |  |  | -Text color : white -Status : enable | -Text color : white -Status : enable | Passed | 2024-12-16 | L.Thịnh | Passed | 2024-12-17 | B.Thịnh
GUI-CTDH04 | [Địa chỉ chi tiết] Label |  |  | -Text color : white -Status : enable | -Text color : white -Status : enable | Passed | 2024-12-16 | L.Thịnh | Passed | 2024-12-17 | B.Thịnh
GUI-CTDH05 | [Số điện thoại] Label |  |  | -Text color : white -Status : enable | -Text color : white -Status : enable | Passed | 2024-12-16 | L.Thịnh | Passed | 2024-12-17 | B.Thịnh
GUI-CTDH06 | [Hình thức giao hàng] Container |  |  | -Text color : white -Status : enable | -Text color : white -Status : enable | Passed | 2024-12-16 | L.Thịnh | Passed | 2024-12-17 | B.Thịnh
GUI-CTDH07 | [Phương thức giao hàng] Label |  |  | -Text color : white -Status : enable | -Text color : white -Status : enable | Passed | 2024-12-16 | L.Thịnh | Passed | 2024-12-17 | B.Thịnh
GUI-CTDH08 | [Phí giao hàng] Label |  |  | -Text color : white -Status : enable | -Text color : white -Status : enable | Passed | 2024-12-16 | L.Thịnh | Passed | 2024-12-17 | B.Thịnh
GUI-CTDH09 | [Hình thức thanh toán] Container |  |  | -Text color : white -Status : enable | -Text color : white -Status : enable | Passed | 2024-12-16 | L.Thịnh | Passed | 2024-12-17 | B.Thịnh
GUI-CTDH10 | [Trạng thái thanh toán] Label |  |  | -Text color : white -Status : enable | -Text color : white -Status : enable | Passed | 2024-12-16 | L.Thịnh | Passed | 2024-12-17 | B.Thịnh
GUI-CTDH11 | [Phương thức thanh toán] Label |  |  | -Text color : white -Status : enable | -Text color : white -Status : enable | Passed | 2024-12-16 | L.Thịnh | Passed | 2024-12-17 | B.Thịnh
FUNCTION_SHOW Xem chi tiết đơn hàng
FUNC-CTDH01 | Kiểm tra hiển thị trang xem chi tiết đơn hàng | 1. Truy cập trang web. 2 .Hiển thị trang chủ. 3. Click vào user 4. Click vào xem đơn hàng đã mua 5. Click vào xem chi tiết đơn hàng sản phẩm muốn xem | Người dùng đăng nhập thành công vào tài khoản đã đăng ký | Hiển thị đầy đủ các thông tin (tên người nhận, địa chỉ chi tiết, ….) không sai lệch hoặc thiếu thông tin | Hiển thị đầy đủ các thông tin (tên người nhận, địa chỉ chi tiết, ….) không sai lệch hoặc thiếu thông tin | Passed | 2024-12-16 | L.Thịnh | Passed | 2024-12-17 | B.Thịnh
FUNC-CTDH02 | Trang xem chi tiết đơn hàng không hiển thị các thông tin đơn hàng | 1. Truy cập trang web. 2 .Hiển thị trang chủ. 3. Click vào user 4. Click vào xem đơn hàng đã mua 5. Click vào xem chi tiết đơn hàng sản phẩm muốn xem | Người dùng đăng nhập thành công vào tài khoản đã đăng ký | Hiển thị trang chi tiết đơn hàng trống thông tin | Hiển thị trang chi tiết đơn hàng trống thông tin | Passed | 2024-12-16 | L.Thịnh | Passed | 2024-12-17 | B.Thịnh
FUNC-CTDH03 | Kiểm tra tổng tiền được tính toán đúng với các thành phần: giá sản phẩm, phí giao hàng | 1. Truy cập trang web. 2 .Hiển thị trang chủ. 3. Click vào user 4. Click vào xem đơn hàng đã mua 5. Click vào xem chi tiết đơn hàng sản phẩm muốn xem | Người dùng đăng nhập thành công vào tài khoản đã đăng ký | Hiển thị tổng tiền chính xác | Hiển thị tổng tiền chính xác | Passed | 2024-12-16 | L.Thịnh | Passed | 2024-12-17 | B.Thịnh
FUNC-CTDH04 | Kiểm tra trạng thái thanh toán hiển thị đúng | 1. Truy cập trang web. 2 .Hiển thị trang chủ. 3. Click vào user 4. Click vào xem đơn hàng đã mua 5. Click vào xem chi tiết đơn hàng sản phẩm muốn xem | Người dùng đăng nhập thành công vào tài khoản đã đăng ký | Nếu đơn hàng chưa thanh toán, hiển thị "chưa thanh toán" Nếu đã thanh toán, hiển thị trạng thái tương ứng "đã thanh toán" | Hiển thị danh sách tất cả sản phẩm trong hệ thống | Passed | 2024-12-16 | L.Thịnh | Passed | 2024-12-17 | B.Thịnh
FUNC-CTDH05 | Kiểm tra thông tin hình thức giao hàng hiển thị đúng | 1. Truy cập trang web. 2 .Hiển thị trang chủ. 3. Click vào user 4. Click vào xem đơn hàng đã mua 5. Click vào xem chi tiết đơn hàng sản phẩm muốn xem | Người dùng đăng nhập thành công vào tài khoản đã đăng ký | Phương thức giao đúng với lựa chọn của người dùng Phí giao hàng hiển thị chính xác | Phương thức giao đúng với lựa chọn của người dùng Phí giao hàng hiển thị chính xác | Passed | 2024-12-16 | L.Thịnh | Passed | 2024-12-17 | B.Thịnh
FUNC-CTDH06 | Kiểm tra thông tin sản phẩm trong danh sách hiển thị đúng | 1. Truy cập trang web. 2 .Hiển thị trang chủ. 3. Click vào user 4. Click vào xem đơn hàng đã mua 5. Click vào xem chi tiết đơn hàng sản phẩm muốn xem | Người dùng đăng nhập thành công vào tài khoản đã đăng ký | Các thông tin của sản phẩm hiển thị đúng (tên sản phẩm, hình ảnh, giá, số lượng,...) | Các thông tin của sản phẩm hiển thị đúng (tên sản phẩm, hình ảnh, giá, số lượng,...) | Passed | 2024-12-16 | L.Thịnh | Passed | 2024-12-17 | B.Thịnh

## Thống kê
Project Name | XÂY DỰNG WEBSITE CUNG CẤP LINH KIỆN MÁY TÍNH TÍCH HỢP CHATBOT TƯ VẤN CẤU HÌNH
Module Code | Báo cáo thống kê
| Hoàn thành | Lỗi | Chưa kiểm tra | Bị chặn | Tổng số trường hợp thử nghiệm
Round 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
Round 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
Test Case ID | Mô tả | Hành động | Điều kiện tiên quyết | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Kết quả |  |  | Kết quả |  |  | Chú thích
[6 empty] | Vòng 1 |  |  | Vòng 2
[6 empty] | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra
GUI_SHOW Hiển thị giao diện Thống kê
GUI-TK01 | [Thống Kê] Biểu đồ | Nhấn vào menu "Thống kê" trong thanh bên trái. | Giao diện admin hoạt động bình thường. | Hiển thị 1 biểu đồ | Hiển thị 1 biểu đồ | Passed | 2024-12-16 | L.Thịnh | Passed | 2024-12-17 | Tài
GUI-TK02 | [Thống Kê] Tiêu đề | Kiểm tra màu sắc và trạng thái của tiêu đề "Báo cáo thống kê". | "- Color: - Status: Enable" | Tiêu đề hiển thị màu (Color) và trạng thái enable. | Tiêu đề hiển thị màu (Color) và trạng thái enable. | Passed | 2024-12-16 | L.Thịnh | Passed | 2024-12-17 | Tài
FUNCTION_SHOW Xác thực tính năng thống kê
FUNC-TK01 | Xác thực giao diện Thống kê đang hiển thị | 1. Khởi động trang web. 2. Đăng nhập bằng tài khoản admin. 3. Nhấn vào menu "Thống kê". | Đăng nhập thành công vào hệ thống bằng tài khoản admin. | Hiển thị giao diện Thống kê với các biểu đồ | Hiển thị giao diện Thống kê với các biểu đồ | Passed | 2024-12-16 | L.Thịnh | Passed | 2024-12-17 | Tài
FUNC-TK02 | Kiểm tra nội dung thống kê | Nhấn vào từng biểu đồ để kiểm tra thông tin chi tiết hiển thị chính xác. | Dữ liệu trong hệ thống tồn tại và hợp lệ. | Khi nhấn vào biểu đồ, hiển thị chi tiết thống kê | Khi nhấn vào biểu đồ, hiển thị chi tiết thống kê | Passed | 2024-12-16 | L.Thịnh | Passed | 2024-12-17 | Tài
FUNC-TK03 | Kiểm tra giao diện trống khi không có dữ liệu | Khởi động trang web. 2. Đăng nhập bằng tài khoản admin. 3. Nhấn vào "Thống kê". | Không có dữ liệu thống kê trong hệ thống. | Hiển thị giao diện "Thống kê" với thông báo "Không có dữ liệu thống kê" thay vì các biểu đồ. | Hiển thị giao diện "Thống kê" với thông báo "Không có dữ liệu thống kê" thay vì các biểu đồ. | Passed | 2024-12-16 | L.Thịnh | Passed | 2024-12-17 | Tài